## 봉비서_현실적전략
카테고리 | 항목 | 현재상태 | 목표 | 우선순위 | 액션아이템 | 완료예정일 | 비고
개발 완료 | 백엔드-프론트엔드 연결 | 연결 작업 진행 중 | 완전한 통합 | 최고 | API 연동 완료 | 2025-08-20 | 현재 가장 시급한 과제
개발 완료 | 통합 테스트 | 0% | 100% | 최고 | end-to-end 테스트 | 2025-08-25 | 배포 전 필수
개발 완료 | 배포 준비 | 로컬 개발 | 배포 가능한 상태 | 최고 | 클라우드 배포 설정 | 2025-08-30 | 안정적 서비스 제공
커뮤니티 배포 | 네이버 카페 배포 | 준비 중 | 무료 배포 완료 | 최고 | 카페에 게시물 작성 | 2025-09-01 | 이전 긍정 반응 활용
커뮤니티 배포 | 지인 네트워크 배포 | 준비 중 | 지인들 사용 시작 | 높음 | 지인들에게 직접 안내 | 2025-09-03 | 실질적 피드백 기대
커뮤니티 배포 | 사용법 가이드 | 없음 | 간단한 사용 설명서 | 높음 | 사용자 매뉴얼 작성 | 2025-09-05 | 진입 장벽 낮추기
사용자 모니터링 | 사용자 수 추적 | 시스템 없음 | 실시간 모니터링 | 높음 | 사용자 추적 시스템 구축 | 2025-09-10 | 구글 애널리틱스 등 활용
사용자 모니터링 | 사용 빈도 측정 | 시스템 없음 | 사용 패턴 분석 | 높음 | 로그 분석 도구 구축 | 2025-09-15 | 누가 얼마나 사용하는지
사용자 모니터링 | 피드백 수집 채널 | 없음 | 체계적 피드백 수집 | 중간 | 피드백 양식 및 채널 구축 | 2025-09-20 | 개선 방향 파악용
시장 반응 분석 | 초기 사용자 반응 | 미확인 | 100명 이상 꾸준한 사용 | 목표 | 사용자 반응 모니터링 | 2025-10-31 | 유료화 고려 기준점
시장 반응 분석 | 사용자 애착도 측정 | 미확인 | 진짜 필요로 하는 사용자 확인 | 목표 | 애착도 지표 개발 | 2025-10-15 | 단순 가입 vs 실사용
시장 반응 분석 | 개선 요청 분석 | 없음 | 사용자 니즈 파악 | 중간 | 요청사항 카테고리 분석 | 2025-10-30 | 제품 발전 방향
유료화 준비 | 유료화 시점 결정 | 미정 | 100명+ 꾸준한 사용시 | 조건부 | 시장 반응 기반 결정 | 2025-11-30 | 조건 충족시에만 진행
유료화 준비 | 요금제 설계 | 미정 | 합리적 가격 구조 | 조건부 | 가격 정책 수립 | 2025-11-15 | 사용자 가치 기반
유료화 준비 | 결제 시스템 | 없음 | 간편한 결제 연동 | 조건부 | 결제 시스템 구축 | 2025-11-20 | 필요시에만 개발
마케팅 전략 | 마케팅 시작 조건 | 미정 | 사용자 애착 확인시 | 조건부 | 마케팅 전략 수립 | 조건 충족시 | 자연적 확산 우선
마케팅 전략 | 콘텐츠 마케팅 | 없음 | 제조업 맞춤 콘텐츠 | 조건부 | 업계 콘텐츠 제작 | 조건 충족시 | 도메인 전문성 활용
마케팅 전략 | 입소문 확산 | 지인 위주 | 업계 내 소문 | 조건부 | 추천 시스템 구축 | 조건 충족시 | 자연적 확산 지원
제품 개선 | 사용자 요청 반영 | 대기 중 | 지속적 개선 | 지속 | 피드백 기반 업데이트 | 지속적 | 살아있는 제품 만들기
제품 개선 | 성능 최적화 | 필요시 | 안정적 서비스 | 중간 | 병목 지점 개선 | 2025-10-15 | 사용자 증가에 대비
제품 개선 | UI/UX 개선 | 필요시 | 사용자 친화적 | 중간 | 인터페이스 개선 | 2025-10-20 | 사용 편의성 향상
프로젝트 포트폴리오 | 다른 프로젝트 준비 | Looty 진행 중 | 다양한 시도 | 지속 | 새로운 프로젝트 발굴 | 지속적 | 리스크 분산
프로젝트 포트폴리오 | Looty 프로젝트 | 번역 품질 이슈 | 완성도 높이기 | 중간 | 번역 품질 개선 | 2025-09-30 | 병행 프로젝트
프로젝트 포트폴리오 | 신규 아이디어 발굴 | 없음 | 지속적 아이디어 개발 | 낮음 | 아이디어 노트 작성 | 지속적 | 경험 축적 목적
의사결정 기준 | 프로젝트 지속 여부 | 미정 | 명확한 기준 설정 | 중간 | 성공/실패 기준 정의 | 2025-09-20 | 감정이 아닌 데이터로
의사결정 기준 | 포기 시점 | 미정 | 합리적 철수 시점 | 중간 | 포기 기준 설정 | 2025-09-25 | 매몰비용 오류 방지
의사결정 기준 | 성공 기준 | 미정 | 성공 지표 명확화 | 중간 | KPI 설정 | 2025-09-15 | 객관적 판단 근거
리스크 관리 | 기술적 리스크 | 백엔드-프론트엔드 연결 | 안정적 통합 | 최고 | 단계별 테스트 | 2025-08-30 | 현재 최대 리스크
리스크 관리 | 시장 리스크 | 사용자 반응 불확실 | 자연적 검증 | 수용 | 시장이 판단하게 함 | 진행 중 | 억지로 밀어붙이지 않음
리스크 관리 | 시간 투자 리스크 | 과도한 집중 위험 | 포트폴리오 접근 | 중간 | 시간 배분 계획 | 2025-09-10 | 하나에 매달리지 않기
리스크 관리 | 자금 리스크 | 개인 자금 | 최소 비용 운영 | 높음 | 비용 최적화 | 지속적 | 지속 가능한 개발
학습 및 성장 | 실패 경험 축적 | 진행 중 | 경험을 통한 성장 | 지속 | 프로젝트별 회고 | 각 프로젝트 종료시 | 실패도 자산
학습 및 성장 | 시장 이해도 향상 | 부족 | 실제 사용자 니즈 파악 | 지속 | 사용자와의 소통 | 지속적 | 도메인 전문성 보완
학습 및 성장 | 개발 역량 강화 | 진행 중 | 기술 스택 확장 | 지속 | 새로운 기술 학습 | 지속적 | AI 도구 활용 포함